## 項目概覽
项目阶段 | 时间 | 关键词数 | 目标 | 完成度
Phase 1: 准备 | Apr 24-28 (W1-2) | 0 | 建立基线、GSC导入、反链清单 | 0%
Phase 2: 快速赢 | Apr 29-May 12 (W3-4) | 3 | 优化3个快速赢关键词 | 0%
Phase 3: 核心优化 | May 13-Jun 9 (W5-8) | 4 | 优化4个核心产品词 | 0%
Phase 4: 支持内容 | Jun 10-23 (W9-10) | 4 | 创建支持内容页面 | 0%
Phase 5: 反链集中 | Jun 24-Jul 7 (W11) | 11 | 10-15条高质量反链 | 0%
Phase 6: 监测优化 | Jul 8-23 (W12) | 11 | 排名和流量监测 | 0%

## 關鍵指標
指标 | 当前基线 | 2周目标 | 4周目标 | 8周目标 | 90天目标 | 责任人
GSC Impressions (展现) | 待导入 | 50-100 | 150-200 | 300-500 | 800+ | Semrush + GSC API
GSC Clicks (点击) | 待导入 | 5-10 | 20-30 | 50-100 | 200+ | Semrush + GSC API
GSC Average Position (平均排名) | 待导入 | <40 | <35 | <30 | <25 | Semrush + GSC API
已优化页面数 | 0 | 3 | 6 | 10 | 11 | Claude Code
已获得反链数 | 0 | 2-3 | 5-6 | 10-12 | 15+ | Claude Code
TOP 10排名数 | 0 | 1 | 2-3 | 5-6 | 8-10 | Semrush追踪
平均关键词排名 | 待导入 | 待定 | 待定 | 待定 | <25 | Semrush追踪

## 90天時間表
阶段 | 周次 | 主要任务 | 关键词数 | 完成度
Phase 1: 准备 | W1 | 1. GSC导入 + 基线数据收集 2. 竞争对手反链来源识别 3. 内容审计（11页面） 4. 反链前景清单（30+候选） | 0 | 0%
| W2 | 1. 网站爬虫配置（技术检查） 2. 反链获取启动（NZ博客） 3. 监测系统配置 | 0 | 0%
|  |  | 0 | 0%
Phase 2: 快速赢 | W3 | 1. China vacation packages 页面优化（+1500词） 2. Guilin yangshuo tour 页面优化（+1500词） 3. Solo travel china 页面优化（+1200词） | 3 | 0%
| W4 | 1. 发布3篇优化页面 2. 获取2-3条NZ博客反链 3. 更新内部链接 | 3 | 0%
|  |  | 0 | 0%
Phase 3: 核心优化 | W5 | 1. Chengdu panda sanctuary 专题页（2000词）【Fire Fuzz】 2. China tours Hub 页面重构（2500词） 3. Beijing/Xi'an 页面深化（1800词） 4. Terracotta warriors 页面创建（1500词） | 4 | 0%
| W6 | 1. 发布所有4篇核心内容 2. 创建视频嵌入（YouTube） 3. Schema标记优化 | 4 | 0%
| W7 | 1. 获取4-5条高质量反链（旅游网站） 2. 发布社交媒体（8篇） | 4 | 0%
| W8 | 1. 排名变化分析 2. 调整策略（基于排名反馈） | 4 | 0%
Phase 4: 支持内容 | W9 | 1. China tour packages 页面创建（1500词） 2. Shanghai tour 内容充实（1200词） 3. Panda tour NZ 细分页面 | 4 | 0%
| W10 | 1. Three gorges tour 补充内容 2. FAQ/博客文章创建（3篇支持） | 4 | 0%
|  |  | 0 | 0%
Phase 5: 反链集中 | W11 | 1. 目标：10-15条高质量反链 2. 发布新闻稿（China travel story） 3. 大学/企业合作洽谈 | 11 | 0%
|  | 1. 完成所有反链建设 2. 验证反链生效 | 0 | 0%
|  |  | 0 | 0%
Phase 6: 监测优化 | W12 | 1. GSC排名变化监测 2. 流量分析 + ROI评估 3. 下一阶段规划 | 11 | 0%

## 11個關鍵詞追踪
优先级 | 关键词 | 产品线 | 搜索量 | 难度(KD) | CPC(USD) | 当前排名 | 4周目标 | 8周目标 | 90天目标 | 优化策略
P1 | Chengdu panda sanctuary | Fire Fuzz | 320 | 35 | 0.59 | 待查 | 15 | 8 | 3 | 新专题页 + 视频 + 反链
P1 | China tours | General | 260 | 15 | 1.57 | 待查 | 8 | 5 | 2 | Hub重构 + Schema + 反链集中
P1 | China vacation packages | General | 30 | 10 | 1.03 | 待查 | 5 | 3 | 1 | Tier 1页面 + CTA优化
P1 | Guilin yangshuo tour | General | 20 | 9 | 0 | 待查 | 3 | 2 | 1 | Tier 1页面 + 内部链接
P1-P2 | Solo travel china | General | 20 | 10 | 0.79 | 待查 | 5 | 3 | 2 | 细分页面 + 用户见证
P2 | Beijing xi'an tour | Beijing/Xi'an | 未获取 | 28 | 未获取 | 待查 | 12 | 8 | 3 | Tier 2深化 + 内部链接
P3 | Terracotta warriors tour | Beijing/Xi'an | 30 | 26 | 1.52 | 待查 | 15 | 10 | 5 | Tier 2新建 + 媒体覆盖
P3 | China tour packages | General | 170 | 13 | 0.79 | 待查 | 12 | 8 | 3 | Tier 2页面 + 常见问题
P3 | Panda tour new zealand | Fire Fuzz | 未获取 | 15 | 未获取 | 待查 | 10 | 6 | 2 | 细分长尾 + SEO优化
P3 | Three gorges tour chongqing | Chengdu | 未获取 | 14 | 未获取 | 待查 | 12 | 8 | 3 | Tier 3补充 + 社交传播
P4 | Shanghai tour | Shanghai | 20 | 12 | 0.92 | 待查 | 15 | 10 | 5 | Tier 2充实 + 内部链接

## 反鏈建設計劃
优先级 | 反链来源类型 | 目标反链数 | 难度 | 执行时间 | 执行步骤 | 预期质量 | ROI
P1 | NZ旅游博客 (Blog Outreach) | 5 | 简单 | W2-W4 | 1. 识别30+NZ博客 (Semrush竞争对手分析) 2. 发送outreach邮件 3. 提供来宾文章或采访机会 | 中等 | 高
P1 | Lonely Planet / TripAdvisor | 3 | 中等 | W5-W8 | 1. 研究当地Lonely Planet/TripAdvisor评论 2. 提交活动/更新 3. 通过合作获得反链 | 高质量 | 高
P1 | NZ新闻媒体 (Travel News) | 2 | 中等 | W3-W5 | 1. 追踪NZ新闻源 2. 发布新闻稿（China travel趋势） 3. 媒体关系维护 | 高质量 | 高
P2 | 旅游聚合网站 (Travel Aggregators) | 2 | 中等 | W6-W11 | 1. 列出20+旅游网站 2. 提交商家信息或联盟 3. 内容合作 | 中等 | 中
P2 | 新西兰旅游局合作 | 1 | 困难 | W5-W12 | 1. 联系NZ Tourism Board 2. 提议合作项目 3. 品牌代理关系 | 很高 | 中
P2 | NZ航空/酒店合作 | 1 | 困难 | W8-W12 | 1. 联系Air New Zealand / 酒店 2. 联合营销活动 3. 品牌合作 | 很高 | 中
P3 | 大学和企业CSR | 1 | 极难 | W9-W12 | 1. 与奥克兰大学合作（中文学习） 2. CSR合作（教育项目） 3. 研究合作 | 极高 | 低
P3 | 行业论坛和目录 |  | 简单 | W6-W12 | 1. 提交行业目录 2. 评论网站链接 3. 社区参与 | 低-中 | 中

## 技術實現路線圖
功能模块 | 简述 | 技术栈 | 优先级 | 预计工作量(小时) | 所有者 | Semrush能做的? | 依赖
GSC数据实时导入 | 从GSC导入impressions/clicks/position数据到Supabase | Next.js API + GSC Reporting API + Supabase | P0 | 12 | Claude Code | ❌ | 无
GSC关键词排名追踪 | 追踪11个关键词当前排名变化（周/日对比） | Node.js cron job + Semrush API (可选) + Supabase | P1 | 16 | Claude Code | ⚠️ 部分 | GSC导入完成
CTS网站爬虫 | 爬取ctstours.co.nz所有页面，提取字数/meta/内部链接 | Puppeteer/Cheerio + Node.js + Supabase | P1 | 20 | Claude Code | ❌ | 无
反链获取验证系统 | 验证新获得的反链（检查链接活跃度） | Node.js + Backlink APIs + Supabase | P2 | 16 | Claude Code | ❌ | 反链建设执行
排名变化监测 & 告警 | 自动检测排名±变化，发送Slack告警 | Node.js cron + Slack API + Supabase | P2 | 12 | Claude Code | ❌ | 排名追踪完成
内容性能仪表板 | 展示页面性能（加载速度、跳出率、停留时间） | React chart library + Supabase + GA4 API | P2 | 24 | Claude Code | ❌ | GA4集成
反链机会发现引擎 | 分析竞争对手反链来源，识别我们可获取的机会 | Python ML + Semrush Backlink Gap API | P3 | 20 | Claude Code | ⚠️ 部分 | Semrush关键词数据
自动化内容优化建议 | AI分析页面内容，推荐具体优化点（词数、关键词、标题等） | Claude API + Supabase + prompt engineering | P3 | 24 | Claude Code | ❌ | CTS网站爬虫 + 内容分析
竞争对手排名监测 | 监测竞争对手11个关键词的排名变化，发现机会 | Node.js + Semrush API + Supabase | P3 | 16 | Claude Code | ✅ 是 | Semrush API

## Semrush-vs-代碼
功能 | Semrush | 代码集成（Claude Code） | 优化策略
关键词研究 & 排名 | ✅ 完全覆盖 | ❌ 使用Semrush | 使用Semrush关键词库 + GSC验证
竞争对手SERP分析 | ✅ 完全覆盖 | ❌ 使用Semrush | 使用Semrush数据 + CTS网站对标
反链分析（已有反链） | ✅ 完全覆盖 | ❌ 使用Semrush | 使用Semrush反链 + 竞争对手分析
关键词难度评分 | ✅ 完全覆盖 | ❌ 使用Semrush | 使用Semrush KD分数
搜索流量估算 | ✅ 估算值 | ❌ 使用Semrush | 使用Semrush数据作为参考
排名历史追踪 | ⚠️ 限制导出 | ✅ 自动追踪 (GSC) | 开发GSC + Semrush融合追踪
GSC实时导入 | ❌ 不支持 | ✅ GSC API导入 | P0: 构建GSC API集成
网站内部链接分析 | ⚠️ 付费模块 | ✅ 网站爬虫 | P1: 构建网站爬虫
页面内容优化建议 | ❌ 不支持 | ✅ Claude AI分析 | P3: AI驱动优化建议
反链获取验证 | ❌ 不支持 | ✅ 反链API验证 | P2: Backlink验证系统
排名变化告警 | ❌ 不支持 | ✅ Slack自动告警 | P2: 自动化告警系统
内容性能报告 | ⚠️ 基础功能 | ✅ 完整仪表板 | P2: React仪表板